## ANUAL 2024
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION Y APOYOS ESPECIALES 2024
[8 empty] | PAGOS |  |  |  | PROGRAMA
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | TOTAL ACOMULADO
AVELINA GALLEGOS | CALLE 21 Y PARCIAL 27 | DIVISION DEL NORTE | 734.92 | 851853.28 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ | 0 | 705356.84 | 0 | 705356.84 | COPARTICIPACION
ALFREDO NEVAREZ | PARCIAL RAMON DOMINGUEZ Y JESUS ACEVEDO | DEPORTISTAS | 460.64 | 472307.75 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 0 | 449987.79 | 0 | 449987.79 | COPARTICIPACION
CALLE 76 | VALLE NACIONAL Y CALLE 74 | VALLE DE LA MADRID | 540.05 | 533345.41 | 86313.86 | ASIGNACION DIRECTA | LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | 0 | 619659.28 | 0 | 619659.28 | COPARTICIPACION
MINA SAN CARLOS | PRIVADA MINA SAN AGUSTIN Y MINA SAN VICENTE | PORVENIR | 441.78 | 275904.33 | 43252.26 | ASIGNACION DIRECTA | MANUEL MOLINA DURAN | 0 | 319156.59 | 0 | 319156.59 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
PRIVADA DE ROBINSON | CALLE 8 Y PARCIAL | ROBINSON | 1558.04 | 2408037.09 | 588296.91 | ASIGNACION DIRECTA | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE C.V | 0 | 1035447.88 | 1960886.12 | 2996334 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
AVENIDA JUAREZ | VENUSTIANO CARRANZA E INDEPENDENCIA | CENTRO | 2403.04 | 683039.59 | 55583.81 | ASIGNACION DIRECTA | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 0 | 738623.4 | 0 | 738623.4 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
5829117.9

## TRIMESTRE SEP-DIC
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2024
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TOTAL INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACIÓN 3 | ESTIMACIÓN 4 | ESTIMACIÓN 5 | TOTAL ACOMULADO
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRIMESTRE JULIO-SEPIEMBRE
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2024
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TOTAL INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACIÓN 3 | ESTIMACIÓN 4 | TOTAL ACOMULADO
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TIMESTRE ENE-MARZO
LISTADO DE OBRA PERIODO ENERO-MARZO 2024
[8 empty] | PAGOS |  |  |  | PROGRAMA
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | TOTAL ACOMULADO
AVELINA GALLEGOS | CALLE 21 Y PARCIAL 27 | DIVISION DEL NORTE | 734.92 | 851853.28 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ | 0 | 705356.84 | 0 | 705356.84 | COPARTICIPACION
ALFREDO NEVAREZ | PARCIAL RAMON DOMINGUEZ Y JESUS ACEVEDO | DEPORTISTAS | 460.64 | 472307.75 | 0 | ASIGNACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA MOHINORA S.A DE C.V | 0 | 449987.79 | 0 | 449987.79 | COPARTICIPACION
CALLE 76 | VALLE NACIONAL Y CALLE 74 | VALLE DE LA MADRID | 540.05 | 533345.41 | 86313.86 | ASIGNACION DIRECTA | LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | 0 | 619659.28 | 0 | 619659.28 | COPARTICIPACION
MINA SAN CARLOS | PRIVADA MINA SAN AGUSTIN Y MINA SAN VICENTE | PORVENIR | 441.78 | 275904.33 | 43252.26 | ASIGNACION DIRECTA | MANUEL MOLINA DURAN | 0 | 319156.59 | 0 | 319156.59 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
PRIVADA DE ROBINSON | CALLE 8 Y PARCIAL | ROBINSON | 1558.04 | 2408037.09 | 588296.91 | ASIGNACION DIRECTA | CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A DE C.V | 0 | 1035447.88 | 1960886.12 | 2996334 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
AVENIDA JUAREZ | VENUSTIANO CARRANZA E INDEPENDENCIA | CENTRO | 2403.04 | 683039.59 | 55583.81 | ASIGNACION DIRECTA | CYP CRUZ SAENZ S.A DE C.V | 0 | 738623.4 | 0 | 738623.4 | APOYO ESPECIAL MUNICIPAL
5829117.9

## ene-mzo 2025
LISTADO DE OBRA PERIODO ENERO-MARZO 2025
[8 empty] | PAGOS |  |  |  | PROGRAMA
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | TOTAL ACOMULADO
CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | ENTRE CALLE SECCIÓN OCTAVA Y CALLE UNIDAD MAGISTERIAL | JOSÉ VASCONCELOS | 1060.94 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO | 1313006.37 | NA | DIRECTA | NEW MILLENIUM OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V. |  | 454297.09 | 857562.2 | 1311859.29 | DIRECTO CUM
CALLE PRESA LA ESTANCIA | ENTRE LAGO BUSTILLOS Y TOPE | LOMAS CAMPESTRE | 1026.07 M2 DE CARPETA ASFALTICA | 245478.57 | NA | DIRECTA | OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V. |  | 245347.56 | NA | 245347.56 | DIRECTO CUM
CENTRO HISTORICO | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | 675 TAPAS | 1980000 | NA | DIRECTA | ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 792000 |  |  | 792000 | DIRECTO CUM
CALLE ALFREDO ZUANY | ENTRE RAMÓN DOMÍNGUEZ Y PARCIAL JESÚS ACEVEDO | COLONIA DEPORTISTAS | 485.01 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO | 980977.69 | NA | DIRECTA | ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ | 294293.3 |  |  | 294293.3 | DIRECTO CUM
CALLE TERCERA | ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NICOLAS BRAVO | VICENTE GUERRERO | 735 M2 CONCRETO HIDRAULICO | 1336654.66 | NA | DIRECTA | BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES | 400996.39 |  |  | 400996.39 | DIRECTO CUM
PRIV. JOVENES VANGUARDIAS | ENTRE PARTIDO LIBERAL Y ARROYO | MELCHOR OCAMPO | 494.90 M2 CONCRETO HIDRAULICO | 801168.12 | NA | DIRECTA | BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES | 240350.43 |  |  | 240350.43 | DIRECTO CUM
CALLE 9A | ENTRE MIGUEL TRILLO Y PARCIAL FRANCISCO VILLA | DIVISION DEL NORTE | 284.50 M2 CONCRETO HIDRAULICO | 442772.27 | NA | DIRECTA | DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V. | 132831.68 |  |  | 132831.68 | DIRECTO CUM

## TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2025
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | TOTAL ACOMULADO | ESTADO
CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | ENTRE CALLE SECCIÓN OCTAVA Y CALLE UNIDAD MAGISTERIAL | JOSÉ VASCONCELOS | 1060.94 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO | 1313006.37 | DIRECTA | NEW MILLENIUM OPERATIONS, S. DE R.L. DE C.V. | 0 | 454297.09 | 857562.2 | 0 | 1311859.29 | cerrada
CALLE PRESA LA ESTANCIA | ENTRE LAGO BUSTILLOS Y TOPE | LOMAS CAMPESTRE | 1026.07 M2 DE CARPETA ASFALTICA | 245478.57 | DIRECTA | OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V. | 0 | 245347.56 | NA | 0 | 245347.56 | cerrada
CENTRO HISTORICO | CENTRO HISTÓRICO | CENTRO HISTÓRICO | 675 TAPAS | 1980000 | DIRECTA | ARVE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 792000 | 474305.34 | 525188.66 | 181678.39 | 1973172.39 | cerrada junio
CALLE ALFREDO ZUANY | ENTRE RAMÓN DOMÍNGUEZ Y PARCIAL JESÚS ACEVEDO | COLONIA DEPORTISTAS | 485.01 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO | 980977.69 | DIRECTA | ARQ. JUAN CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ | 294293.3 | 100769 | 582531.778 | 77869.92 | 1055463.998 | cerrada junio
CALLE TERCERA | ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE NICOLAS BRAVO | VICENTE GUERRERO | 735 M2 CONCRETO HIDRAULICO | 1336654.66 | DIRECTA | BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES | 400996.39 | 482606.4 | 230828.73 | 15176.1 | 1129607.62 | cerrada junio
PRIV. JOVENES VANGUARDIAS | ENTRE PARTIDO LIBERAL Y ARROYO | MELCHOR OCAMPO | 494.90 M2 CONCRETO HIDRAULICO | 801168.12 | DIRECTA | BLANCA ESTELA NEVAREZ CERECERES | 240350.43 | 247260.19 | 154606.94 | 19162.35 | 661379.91 | cerrada junio
CALLE 9A | ENTRE MIGUEL TRILLO Y PARCIAL FRANCISCO VILLA | DIVISION DEL NORTE | 284.50 M2 CONCRETO HIDRAULICO | 442772.27 | DIRECTA | DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V. | 132831.68 | 147804.72 | 11415.27 |  | 292051.67 | cerrada
72.5 | ENTRE PRIVADA ANGEL CASTILLO Y TOPE, COLONIA VALLE DE LA MADRID | VALLE DE LA MADRID | 434.59 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO | 886686.47 | DIRECTA | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 263200.03 | 0 | 0 |  | 263200.03 | proceso
CUBELITA | ENTRE CALLES ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y CALLE JOSÉ ANTONIO VALDEZ, COL. MAGISTERIAL | COL. MAGISTERIAL | 1018.37 m2 DE CONCRETO HIDRÁULICO | 1596238.12 |  | CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. | 370666.67 | 216442.71 | 107851.89 |  | 694961.27 | proceso
|  |  |  | 8024497.33 | [6 empty] | 6932082.468

## TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2025
LISTADO DE OBRA RECURSO PROPIO COPARTICIPACION 2025
PAGOS
CALLE | TRAMO | COLONIA | M2 DE PROYECTO | INVERSION CONTRATADA | TIPO DE ADJUDICACION | CONTRATISTA | ANTICIPO | ESTIMACION 1 | ESTIMACION 2 | ESTIMACION 3 | ESTIMACION 4 | ESTIMACION 5 | ESTIMACION 6 | ESTIMACION 7 | TOTAL ACOMULADO | ESTADO
72.5 | ENTRE PRIVADA ANGEL CASTILLO Y TOPE, COLONIA VALLE DE LA MADRID | VALLE DE LA MADRID | 434.59 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO | 886686.47 | DIRECTA | OSCAR JAVIER SOLIS VARGAS | 263200.03 | 208632.45 | 213542.53 | 75827.68 | NA | NA | NA | NA | 761202.69 | CERRADA
CUBELITA | ENTRE CALLES ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y CALLE JOSÉ ANTONIO VALDEZ, COL. MAGISTERIAL | COL. MAGISTERIAL | 1018.37 m2 DE CONCRETO HIDRÁULICO | 1596238.12 | DIRECTA | CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. | 477540 | 216442.71 | 107851.89 | 239826.45 | 7178.91 | 524629.7 | 12835.9 | 176984.12 | 1763289.68 | CERRADA
|  |  |  | 2482924.59 | [10 empty] | 2524492.37