## GEOLOCALIZACION Y FOTOS
GEOREFERENCIACION
OBRA: | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE CULTURA POPULAR ENTRE PARCIAL NISPEROS Y MONTE ALBAN COL VERGEL (PP-0328-2026)
LOCALIDAD: | CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
CROQUIS DE GEOREFERENCIACION
FOTOGRAFIAS DE SITUACION ACTUAL

## SECCION TIPO
PROYECTO: | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE CULTURA POPULAR ENTRE PARCIAL NISPEROS Y MONTE ALBAN COL VERGEL (PP-0328-2026)
45 cms Corte promedio
Calafateo en junta
Trasversales y longitudinales
Losa concreto hidráulico 15 cms de espesor
Concreto MR = 40 reforzado con fibra de
Polipropileno en franjas no mayores de 3.50 m
con pasa juntas a cada 50 cms longitudinal
Guarnición
Trapezoidal
20-12-35
Terreno
natural
Ancho variable
SECCION TIPO
PAVIMENTO DE CONCRETO
MODULACION DE LOSAS: A cada 3 m en sentido horizontal y vertical (variable de acuerdo al arroyo de calle)
ACERO EN JUNTA: Colocación transversal de varilla 3/8 de 70 cms a cada 60 cms
TIPO DE JUNTA DE EXPANSION: Celotex de 10 cms de espesor colocado a cada 12 m (según sea necesario)

## PROGRAMA
FECHA: MAYO 2026
FECHA INICIO: MAYO 2026
FECHA TERMINO: AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCIÓN: 90 DIAS
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN CALLE CULTURA POPULAR ENTRE PARCIAL NISPEROS Y MONTE ALBAN COL VERGEL (PP-0328-2026)
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | PERIODO |  | UNIDAD | CANTIDAD | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
|  | INICIO | TERMINO
1 | Trazo y nivelación, referenciado a paramentos y ejes de proyecto, incluyendo: establecimiento de bancos de nivel, colocación de estacas, cal, clavos e hilos, alineación y escuadreo, verificación de niveles y pendientes, señalamiento del área, conservación de referencias durante el proceso constructivo, así como mano de obra, herramienta, equipo topográfico y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m² | 1836.335
2 | Sondeo mediante medios mecánicos y/o manuales, según se requiera, para la correcta identificación, ubicación y determinación de la profundidad de las instalaciones existentes (redes de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, energía eléctrica, telecomunicaciones y gas), incluyendo: Excavaciones exploratorias, detección y exposición de instalaciones, medición de profundidades, protección de la infraestructura existente, relleno y reposición del material, así como mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | Lote | 14
3 | Instalacion de línea general de agua potable en zanja, en material tipo “B” o “C”, ejecutada conforme a trazo, alineamiento y niveles de proyecto, incluyendo:excavación a sección abierta con medios mecánicos y/o manuales hasta la profundidad indicada; afinado y conformación de fondo de zanja; suministro, tendido, nivelación y compactación de plantilla de arena; suministro, colocación y acostillado de tubería de PVC hidráulico de 3” (75 mm) RD-26, con alineación y uniones herméticas conforme a especificaciones; relleno con material producto de excavación y/o de banco, compactado en capas no mayores de 20 cm al grado de compactación requerido; carga, acarreo y disposición final del material sobrante fuera del área de trabajo; incluye mano de obra, herramienta, equipo, limpieza final, pruebas hidrostáticas y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo con normas y especificaciones vigentes. |  |  | m | 185.45
4 | Instalación de línea general de drenaje sanitario en zanja, en material tipo “B” o “C”, ejecutada conforme a niveles y alineamientos de proyecto, incluyendo:excavación a sección abierta con equipo mecánico y/o manual hasta profundidad de proyecto; afinado de fondo de zanja; suministro, tendido y nivelación de plantilla de arena; suministro, colocación y acostillado de tubería de PVC sanitario de 8” (200 mm) serie 20 (S-20), con alineación, pendiente y unión hermética conforme a especificaciones; relleno con material producto de excavación y/o de banco, compactado en capas no mayores de 20 cm al grado de compactación especificado; carga, acarreo y disposición del material sobrante fuera del área de trabajo; incluye mano de obra, herramienta, equipo, pruebas, limpieza final y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a normas y especificaciones vigentes. |  |  | m | 185.45
5 | Suministro e instalación de Toma de agua potable a base de tubo plus, longitud máxima de 8 m, Incluye: tubo plus de 1/2, conectores, válvula de inserción, válvula de banqueta, abrazadera de 3"x1/2", niples, válvula bola, válvula compuerta, válvula check, conectores, codos,según normativa de la JMAS, prueba hidrostática, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | Lote | 1
6 | Suministro e Instalación de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Silleta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20, Codo de P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diámetro, Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 , Cemento de fusión en frio para Unión de (Tubería-Silleta) P.V.C. , Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C , lubricante para P.V.C.; L.A.B , Estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, herramienta y equipo, mano de obra, , cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación,, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidrostática y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T |  |  | Lote | 12
7 | Suministro e Instalación de Descarga Domiciliaria para alcantarillado, Incluye: Silleta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20, Codo de P.V.C. de 45° X 4" (110mm) de diámetro, Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 , Cemento de fusión en frio para Unión de (Tubería-Silleta) P.V.C. , Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C , lubricante para P.V.C.; L.A.B , Estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, herramienta y equipo, mano de obra, , cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación,, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidrostática y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. |  |  | Lote | 12
8 | Corte de terreno natural, ejecutado con motoconformadora y/o retroexcavadora, incluyendo:despalme en su caso, excavación y corte del terreno, apertura de cajon conforme a secciones de proyecto, conformación de taludes, afinado de la superficie, carga del material producto del corte, acarreo dentro de la obra, así como mano de obra, maquinaria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m³ | 642.7172
9 | Retiro de material producto de corte, incluyendo: carga mecánica del material, acarreo fuera de la obra a cualquier distancia, descarga en banco de tiro autorizado, pago de derechos en su caso, maniobras, tiempos de espera, limpieza del área de trabajo, así como mano de obra, equipo de carga y transporte, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m³ | 835.5324
10 | Corte y demolición en material tipo “C”, ejecutado con retroexcavadora equipada con aditamento de martillo neumático (hidráulico), incluyendo:fractura del material, excavación, carga del material producto de corte, acarreo dentro y fuera de la obra según se requiera, disposición final, resaga, afinado de la superficie, así como mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m³ | 183.6335
11 | Suministro de material para base hidráulica con tamaño máximo nominal de 1 1/2” (38 mm), producto de banco o trituración, que cumpla con las especificaciones granulométricas y de calidad establecidas, incluyendo: extracción, carga, acarreo al sitio de la obra, descarga, almacenamiento, así como todos los materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m³ | 477.4471
12 | Terracerías, mejorando el terreno natural en un 50% con material calizo triturado de 1/2” a finos, incluyendo: escarificado del terreno natural, incorporación del material de banco, homogenización, tendido y conformación con motoconformadora, formación de capas con el espesor indicado en proyecto, humectación óptima, compactación al 95% de la prueba Proctor estándar, afinado y nivelación de la superficie, control de calidad (humedad y compactación), así como suministro del material, carga, acarreo, descarga, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | m² | 1836.335
13 | Suministro y aplicación de riego de impregnación Emulsión catiónica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m² | 1836.335
14 | Construccion de Guarnición, Suministro y colocación de guarnición tipo trapezoidal de concreto hidráulico premezclado con resistencia f’c = 200 kg/cm², con dimensiones según proyecto (aproximadamente 12 cm de corona, 20 cm de base y 35 cm de altura), incluyendo: , excavación en caja, preparación de la superficie de desplante, colocación y retiro de cimbra, colado, vibrado, acabado, curado, formación y corte de juntas, limpieza del área de trabajo, acarreo de materiales, retiro de sobrantes fuera de la obra, así como mano de obra, materiales, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.Todo conforme a lo establecido en la norma N-CTR-CAR-1-04-009/06 |  |  | m | 370.9
15 | Corte para empate con pavimento anterior, Corte de carpeta con cortadora de disco de diamante, Incluye: trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m | 1
16 | Colocacion de Dentellón de concreto prefabricado concreto Mr-40 kg/cm2. Incluye: materiales, cimbra, descimbrado, vaciado, curado, vibrado del concreto, acarreos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. |  |  | m | 1
17 | Suministro y colocación de pavimento de concreto hidráulico con espesor de 12 cm, elaborado con concreto premezclado MR-40 (módulo de ruptura 40 kg/cm²), con adición de fibra de polipropileno y aditivos retardantes, incluyendo: colocación de cimbra lateral, colado, extendido con regla vibratoria en franjas no mayores a 3.5 m de ancho, vibrado, afinado, acabado superficial tipo pulido rayado, curado mediante aplicación de membrana (tipo Curafest o similar), formación de juntas transversales con material compresible (Celotex) a cada 12 m, colocación de pasajuntas con varilla de 3/8” de diámetro y 60 cm de longitud a cada 0.75 m, corte y sellado de juntas con material plástico, así como suministro de materiales, transporte dentro de la zona de obra, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución |  |  | m² | 1743.61
18 | Renivelación de pozo de visita de 0.00 a 0.50 m. Incluye:demoliciones, anillo perimetral de concreto armado, materiales, mano de obra, retiro de material fuera de la obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación, P.U.O.T. |  |  | Pza | 1
19 | Suministro y colocación de brocal (Fo.Fo.) con peso aproximado de 110 kg, para pozo de visita, de dimensiones y características conforme a proyecto, incluyendo: suministro del brocal y tapa, acarreo al sitio de la obra, maniobras, colocación, alineación y nivelación a la cota de proyecto, asentado con mortero cemento-arena, ajuste y sellado perimetral, limpieza del área de trabajo, así como mano de obra, materiales, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución. |  |  | Pza | 1
20 | Suministro y aplicación de recubrimiento en guarniciones a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m | 370.9
21 | Suministro y aplicación de raya amarilla y/o blanca continua de 10 cm de ancho a base de pintura, según norma N-CMT-5-01-001/13. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, cargas, acarreos, descargas, almacenamiento, maniobras, equipo, premarcado, número de manos o dosificación que especifique el proyecto, aplicación, incorporación de microesferas retroreflejantes, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. |  |  | m | 185.45
22 | Apertura de calle para trafico, consistente en retiro de material utilizado para impedir el trafico durante el Fraguado del concreto, incluye: carga mecánica del material, acarreo fuera de la obra a cualquier distancia, descarga en banco de tiro autorizado así como mano de obra, equipo de carga y transporte, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  | M3 | 21